Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Odluke o komunalnom doprinosu  („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 5/19) te članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 13/21),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 7. sjednici dana 07.04.2022. godine donijelo je

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2021. GODINU

I.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu objavljen je u „Glasniku Zagrebačke županije“ broj 48/20, 47/21 i 61/21.

II.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu ostvaren je kako slijedi:

- CESTE I NOGOSTUPI

Oznaka                O p i s                                                    Plan                           Ostvarenje

K100601 Izgradnja nogostupa u Ulici kralja Tomislava,

Kloštar Ivanić                                          2.863.696,94 kn               2.524.596,35 kn

Izgradnja nogostupa                                           2.803.696,94 kn               2.464.846,35 kn

Nadzor izgradnje                                                    60.000,00 kn                     59.750,00 kn

Izvori financiranja:

Pomoć od Zagrebačke županije                                             250.000,00 kn

Pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja

I fondova EU                                                                          200.000,00 kn

Namjenski primici od dugoročnog kredita

u PBZ banci                                                                         2.074.596,35 kn

- JAVNE POVRŠINE

Oznaka                O p i s                                                    Plan                           Ostvarenje

K100601 Javne površine                                          644.000,00 kn                   632.097,00 kn

Uređenje Parka hrvatskih branitelja                       620.000,00 kn                   615.847,00 kn

Nadzor uređenja Parka hrvatskih branitelja             24.000,00 kn                     16.250,00 kn

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici                                                           283.399,86 kn

Prihodi po posebnim propisima od zakupa i

korištenja zemljišta u vlasništvu RH                                      17.933,63 kn

Prihodi po posebnim propisima od

komunalne naknade                                                              144.316,57 kn

Višak                                                                                     186.446,94 kn

- GROBLJA

Oznaka                O p i s                                                   Plan                            Ostvarenje

K100603 Izgradnja groblja                                      650.000,00 kn                 441.079,19 kn

Izrada grobnih okvira                                            200.000,00 kn                 193.755,00 kn                                                                                                                   Uređenja na groblju Kloštar Ivanić                       250.000,00 kn                 247.324,19 kn

Izrada grobnica                                                      200.000,00 kn                            0,00 kn

Izvori financiranja: Prihodi za posebne namjene od grobne naknade                 342.105,91 kn

Prihodi za posebne namjene od komunalne naknade              3.636,22 kn

Višak                                                                                      95.337,06 kn

IZRADA GROBNIH OKVIRA

Izvedeni radovi -  rekapitulacija:

|  | Vrsta grobnih okvira | Broj izvedenih grobnih okvira | Jedinična cijena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| groblje Kloštar Ivanić | 200 x 275 cm | 30 | 3.500,00 | 105.000,00 |
|  | 120 x 275 cm | 18 | 2.778,00 | 50.004,00 |
| UKUPNO bez PDV-a: |  |  |  | 155.004,00 |
| PDV 25%: |  |  |  | 38.751,00 |
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 193.755,00 |

UREĐENJA NA GROBLJIMA

Izvedeni radovi -  rekapitulacija:

|  |  | Jed. mjere | količina | Jedinična cijena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iskop površinskog sloja | m³ | 319,12 | 65,00 | 20.742,80 |
| 2. | Iskop rova drenažne cijevi | m' | 31,59 | 65,00 | 2.053,35 |
| 3. | Postava drenažne cijevi | m' | 351,00 | 40,00 | 14.040,00 |
| 4. | Planiranje i valjanje posteljice | m² | 734,80 | 10,00 | 7.348,00 |
| 5. | Geotekstil | m² | 734,80 | 12,00 | 8.817,60 |
| 6. | Izrada nosivog sloja staza | m³ | 220,44 | 215,00 | 47.394,60 |
| 7. | Izrada završnog sloja staza | m³ | 98,68 | 225,00 | 22.203,00 |
| 8. | Uređenje okoliša | m² | 550,00 | 30,00 | 16.500,00 |
| 9. | Samonosiva klizna vrata | kom | 2,00 | 20.680,00 | 41.360,00 |
| 10. | Građevinski radovi za postavu vrata | kpl | 2,00 | 7.500,00 | 15.000,00 |
| UKUPNO bez pdv-a: |  |  |  |  | 195.459,35 |

| PDV 25%: | 48.864,84 |
| --- | --- |
| SVEUKUPNO: | 244.324,19 |

| Popravak crkvenog zvona u Sobočanima | 2.400,00 |
| --- | --- |
| PDV 25% | 600,00 |
| SVEUKUPNO: | 3.000,00 |

Izrada grobnica nije realizirana.

- JAVNA RASVJETA

Oznaka                O p i s                                                   Plan                                 Ostvarenje

K100602 Izgradnja javne rasvjete                         830.000,00 kn                     800.904,50 kn

Izgradnja javne rasvjete                                      800.000,00 kn                     777.279,50 kn

Stručni nadzor                                                        30.000,00 kn                      23.625,00 kn

Izvori financiranja: Namjenski primici – dugoročni kredit PBZ banke                800.904,50 kn

- PROJEKT REKONSTRUKCIJE – ENERGETSKE OBNOVE SUSTAVA

JAVNE RASVJETE OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

Oznaka                O p i s                                                   Plan                                 Ostvarenje

K100605 Projekt rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine

Kloštar Ivanić                                         5.050.000,00 kn                           0,00 kn

Projekt rekonstrukcije – energetske

obnove sustava javne rasvjete

Općine Kloštar Ivanić                                        4.900.000,00 kn                            0,00 kn

Stručni nadzor                                                       150.000,00 kn                            0,00 kn

- ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA I SANACIJA DEPONIJA TARNO

Oznaka                O p i s                                                   Plan                                Ostvarenje

A100501 Odvoz i zbrinjavanje velikog otpada,

sanacija Tarna, reciklažno dvorište        380.000,00 kn                  272.383,13 kn

Kapitalna pomoć trgovačkom društvu – deponij

„Tarno“ – zbrinjavanje otpada                                     130.000,00 kn                   123.866,91 kn

- naknada za odlaganje otpada na Tarno                                                                  78.076,87 kn

- sufinanciranje nabave komunalnog vozila                                                             45.790,04 kn

Kapitalna pomoć trgovačkom društvu – sanacija

deponija „Tarno“                                                           250.000,00 kn                  148.516,22 kn

- troškovi održavanja reciklažnog dvorišta                                                              66.351,53 kn

- poticajna naknada za smanjenje

miješanog komunalnog otpada                                                                                 69.064,69 kn

- sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije

nadvišenja odlagališta Tarno                                                                                    13.100,00 kn

Izvori financiranja: Opći prihodi i primici od poreza                                              90.000,00 kn

Namjenski primici od dopuštenog prekoračenja po

poslovnom računu                                                                  182.383,13 kn

R E K A P I T U L A C I J A

OPIS                                                                   PLAN             OSTVARENJE   INDEKS %

1. CESTE I NOGOSTUPI                                 2.863.696,94 kn   2.524.596,35 kn           88,20

2. JAVNE POVRŠINE                                         644.000,00 kn      632.097,00 kn           98,20         3. GROBLJA                                                        650.000,00 kn      441.079,19 kn           67,86

4. JAVNA RASVJETA                                        830.000,00 kn      800.904,50 kn           96,49

5. PROJEKT REKONSTRUKCIJE –

ENERGETSKE OBNOVE SUSTAVA

JAVNE RASVJETE

OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ

5.050.000,00 kn                 0,00 kn            0,00

6. ODLAGANJE KOMUNALNOG

OTPADA I

SANACIJA DEPONIJA TARNO                         380.000,00 kn      272.383,13 kn          71,68

SVEUKUPNO:                                  10.417.696,94 kn    4.671.060,17 kn         44,80

III.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit

će se u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 363-01/22-01/09

URBROJ: 238-14-01-22-02

Kloštar Ivanić, 07.04.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinski načelnik je dužan podnijeti Općinskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godine predviđa nastavak ulaganja Općine u komunalnu infrastrukturu, a koje bi trebalo doprinijeti povećanju

komunalnog standarda u svim naseljima te razvoju Općine općenito.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 10.417.696,94 kuna.

U tijeku 2021. godine na izvršenje Programa gradnje utrošena su sredstva u iznosu od 4.671.060,17 kuna te njegovo izvršenje iznosi 44,80%. Razlog odstupanja od plana koji iznosi 10.417.696,94 kn je potreba da se za planirani projekt Rekonstrukcije – energetske obnove sustava javne rasvjete Općine Kloštar Ivanić u iznosu od 5.050.000,00 kn , provedu nužne prethodne aktivnosti (ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti) zbog čega isti mora biti sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac