Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21) te članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 13/21) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici održanoj dana 08.12.2023. godine donijelo je

**PLAN RAZVOJA**

**sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu**

**s trogodišnjim financijskim učincima**

# 1. UVOD

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2023. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za vremensko razdoblje od 2020. do 2023. godine, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

# 2. PLANSKI DOKUMENTI

U tabeli 1. navedeni su dokumenti iz područja civilne zaštite koje je potrebno izraditi u 2024. godini.

Tablica 1: Popis dokumenata iz područja civilne zaštite koje je Općina Kloštar Ivanić u potrebi izraditi u 2024.god.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.Br.** | **Naziv dokumenta** | **Izrađivač** | **Rok izrade** | **Donosi** |
| 1. | Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika | Općina | lipanj 2024. | Općinski načelnik |
| 4. | Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite 2024. | Upravljačka skupina | 30 dana prije održavanja vježbe civilne zaštite | Općinski načelnik |
| 5. | Plan vježbi civilne zaštite Općine za 2025.god. | Općina | prosinac 2024. | Općinski načelnik |
| 6. | Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2024.god. | Općina | prosinac 2024. | Općinsko vijeće |
| 7. | Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2025. godinu s trogodišnjim financijskim učincima | Općina | prosinac 2024. | Općinsko vijeće |

## 2.1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Općina Kloštar Ivanić osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ broj 75/16).

Evidencija se ustrojava za:

* za članove Stožera civilne zaštite,
* za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,
* za koordinatore na lokaciji.

Općina Kloštar Ivanić dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Zagrebačkoj županiji te u MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb, sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne novine“ broj 75/16).

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.

NOSITELJ: Općina Kloštar Ivanić

IZRAĐIVAČ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: prosinac 2024.god.

# 3. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

## 3.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

* Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

NOSITELJ: Općina Kloštar Ivanić

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite.

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

* Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Kloštar Ivanić

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

## 3.2. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasna društva za 2024.god. u planu su sljedeće aktivnosti:

* kontinuirano usklađivati Plan zaštite od požara Općine,
* kontinuirano usklađivati Plan uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava,
* provođenje preventivnih mjera: dežurstva i ophodnje svih društava posebice u vrijeme paljenja trave, korova i „Uskrsnih krjesova“,
* opremati DVD-e u skladu s Pravilnikom o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95, 91/02)
* provoditi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem teorijske nastave, praktičnim, kondicijskim i tjelesnim vježbama,
* donošenje Financijskog plana i Godišnjeg programa rada,
* provjera ispravnosti postojeće opreme i vozila te nabava nove potrebne opreme,
* Organizacija natjecanja,
* Sudjelovanje na raznim natjecanjima za sve uzraste,
* Sudjelovanje u vježbama prema Planu vježbi CZ.

NOSITELJ: operativne snage vatrogastva Općine

IZVRŠITELJ: operativne snage vatrogastva Općine

ROK: prosinac 2024.god.

## 3.3. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić - Grad

Tablica 2: Pregled planiranih aktivnosti GDCK Ivanić - Grad za 2024. godinu

|  |  |
| --- | --- |
| **POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2024.god.** | Vreće za spavanje, kabanice, čizme, lopate, vreće za pijesak, isušivač, topovi za grijanje-plinski, |
| **POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2024.god.** | Edukacija novih članova, dodatno usavršavanje postojećih članova, vježba |

Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić - Grad sudjelovati će u vježbi civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić.

NOSITELJ: GDCK Ivanić - Grad

IZVRŠITELJ: GDCK Ivanić - Grad

ROK: 2024.god.

## 3.4. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – Stanica Zagreb

HGSS je žurna javna SLUŽBA koja temeljem više zakona djeluje u području prioritetnih i neodgodivih potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih života) i koja je dužna osigurati, pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, redovito održavanje znanja i sposobnosti stručnost pripadnika u vrlo zahtjevnoj, visoko rizičnoj i odgovornoj aktivnosti.

Tablica 3: Pregled planiranih aktivnosti HGSS – Stanica Zagreb za 2024. godinu

|  |  |
| --- | --- |
| **POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2024.god.** | NABAVA SKUPNE OPREME:   * užad statička i dinamička * užad pomoćna * karabineri * klinovi, spitevi i fiksevi * tehnička pomagala (koloture, blokeri, desenderi) * odijela i oprema za spašavanje na vodi * sprave za spašavanje sa žičara * sprave za spašavanje sa visokih stabala * GPS uređaji * bespilotne letjelice * akije (“čamci” za transport unesrećenog po snijegu) * marinerove, vakuum, speleo i druge nosiljke * sanitetski materijal * radiostanice i ostali elektronski uređaji * lavinski primopredajnici * baterijske svjetiljke i dr. * oprema za vozila i čamce   NABAVA OSOBNE OPREME:   * odore zimske, * cipele * kacige * pojasevi * sprave za penjanje i spuštanje po užetu * karabineri * ruksaci * svjetiljke * ostala osobna oprema |
| **POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2024.god.** | OSPOSOBLJAVANJE KOJE ORGANIZIRA HGSS-STANICA ZAGREB   * Vježba za letače spašavatelje – vježba helikopterskog spašavanja * Vježba za potrage i obuke i licenciranje potražnih pasa * Vježba prve pomoći i transporta priručnim sredstvima – improvizacije * Vježba spašavanja s dalekovoda, žičara, visokih stabala i sl. * Vježba spašavanja motornim sanjkama i ATV vozilom * Vježba stijenske tehnike spašavanja i spašavanja s visokih objekata * Vježba spašavanja u zimskim uvjetima * Vježba spašavanja iz speleoloških objekata * Vježba spašavanja na brzim vodama * Vježba vožnje terenskih automobila i kontrola prohodnosti puteva na Medvednici * Vježba turnog, visokogorskog skijanja, spašavanja izvan skijališta, te lavinskog spašavanja * Pokazna vježba spašavanja s visokih objekata * Pokazna vježba na Zagrebačkom velesajmu   Radi se u suradnji s ostalim službama (CZ Grada Zagreba i RH, JVP, VZGZ, UHMP, HGSS, MUP i dr.)   * Druge vježbe i pokazne vježbe u suradnji sa strukturama zaštite i spašavanja županija, gradova i općina, CZ, MUP, DVD, JVP, HMP   OSPOSOBLJAVANJE KOJE ORGANIZIRA HGSS   * Tečajevi pružanja prve pomoći u neurbanim područjima * Tečaj spašavanja u zimskim uvjetima * Tečaj spašavanje u ljetnim uvjetima i stijenskog spašavanja * Tečaj speleo spašavanja * Tečaj ITLS * Tečaj skijanja * Tečaj helikopterskog spašavanja * Tečaj digitalne kartografije u potragama * Tečaj kartografije i izrade karata * Tečaj terenske vožnje * Tečaj rukovanja bespilotnim sustavima * Tečajevi za vodiče pasa i pse (potražne timove) * Tečajevi spašavanja na divljoj vodi * Tečaj za rukovanje eksplozivom * Ostali tečajevi i edukacije   VJEŽBE KOJE ORGANIZIRA HGSS   * Vježba spašavanja u zimskim uvjetima * Vježba stijenskog spašavanja * Vježba potrage * Vježbe vodiča pasa i pasa (potražnih timova) * Vježbe upravljanja bespilotnim sustavima * Vježbe spašavanja na divljoj vodi |

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Zagreb sudjelovati će u vježbi civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić.

NOSITELJ: HGSS – Stanica Zagreb

IZVRŠITELJ: HGSS – Stanica Zagreb

ROK: prosinac 2024.god.

## 3.5. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

* Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

NOSITELJ: Općina Kloštar Ivanić

IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite

ROK: kontinuirano tijekom 2024.god.

* Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga (potres)

NOSITELJ: Općina Kloštar Ivanić

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

* Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Kloštar Ivanić

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

## 3.6. KOORDINATORI NA LOKACIJI

Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja načelnica Stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.

Stožer civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi odmah po saznanju mobilizira Koordinatora na lokaciji i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.

* Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga (potres)

NOSITELJ: Općina Kloštar Ivanić

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

* Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Kloštar Ivanić

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

## 3.7. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno potrebi pretpostavljenog izvanrednog događaja, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić sudjeluju u vježbi civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić.

Sukladno točki 5. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštite te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ broj 66/21) pravne osobe koje su odlukom Općinskog vijeća određene od interesa za sustav civilne zaštite dužne su izraditi operativni plan civilne zaštite.

Pravne osobe operativnim planom razrađuju tko će provesti zadaće, kada, prije, za vrijeme ili neposredno nakon velike nesreće i katastrofe, s kojim resursima te tko je za organiziranje snaga i provođenja zadaća odgovoran.

* Evidencija pravnih osoba od interesa za sustava civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Kloštar Ivanić

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

# 4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, stoga je potrebno:

* nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa
* provjeriti čujnost sirena na području Općine Kloštar Ivanić.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Zagreb, operativne snage vatrogastva s područja Općine Kloštar Ivanić i Općina Kloštar Ivanić.

# 5. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2024.god., u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirati će se sljedeće stavke:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost u Proračunu Općine Kloštar Ivanić** | **Planirano 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| Aktivnost: A100401 Osnovna djelatnost zaštite od požara (VZO) | 119.542,00 EUR | 119.542,00 EUR | 119.542,00 EUR |
| Aktivnost: A100402 Civilna zaštita | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR |
| Aktivnost: A100403 Hrvatska gorska služba spašavanja | 800,00 EUR | 800,00 EUR | 800,00 EUR |
| Aktivnost: A101206, Tekuće donac. u novcu grad. druš. Crvenog križa | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR | 6.000,00 EUR |

# 6. ZAKLJUČAK

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić.

U 2024. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić i to posebice sljedećim aktivnostima:

* ažuriranje postojećih planskih dokumenata,
* osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,
* ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,
* osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

KLASA: 240-01/23-01/003

URBROJ: 238-14-01-23-4

Kloštar Ivanić, 08.12.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća:

Miljenko Majdek