## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA MANDATNO RAZDOBLJE 2021-2025.G. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2023.-31.12.2023. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 13.02.2024.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja mjere | Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | Razvoj i unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta | Redovan rad izvršnog tijela, predstavničkih tijela, i upravnih tijela samoupravne jedinice | 1. Osigurana redovna djelatnost predstavničkih, izvršnih i radnih tijela, političkih stranaka te redovno održavanje izbora. | 1. Svibanj 2025. | učestalost promjene lok popr vezanih uz gospodarsku djelatnost | 1 u 2 g. | 1 u 5 g. | 1 u 5 g. | 17034.35 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz petogodišnje razdoblje. | PROVEDENO
[5 empty] | prema broju članova u općinskom vijeću | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  | U TIJEKU
[5 empty] | broj biračkih mjesta | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  | KAŠNJENJE
2 | Razvoj i unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta | Materijalni rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije | 1. Plaćeni svi izdaci potrebni za redovan rad općinske uprave | 1. Svibanj 2025. | Broj intervencija, prijava stanovnika | 3 | 2 | 80 | 639391.56 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu. | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | učestalost promjene lok popr vezanih uz gospodarsku djelatnost | 1 u 2 g. | 1 u 5 g. | 1 u 5 g. |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
[5 empty] | Broj predmeta u rješavanju i vrijeme rješavanja/broj zaprimljenih računa | 2200/1200 | 2400/1200 | 3172/1026
[5 empty] | broj zaposlenih | 10 | 12 | 11
3 | Razvoj i unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta | jačanje kompetencija i unapređenje sustava lokalne uprave | 1. Nabavljena oprema 2. Kupljen računalni softver 3. Dodijeljene nagrade | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. | broj nabavljene opreme u komadima | 7 | 5 | 2 | 65252.53 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | kupovina računalnog softvera | 1 | 3 | 1
[5 empty] | broj uspješnih kandidata | 10 | 20 | 3
4 | Razvoj i unaprjeđenje institucionalnih kapaciteta | Unapređenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene | 1. Objavljeni natječaji i oglasi 2. Sanirani plinovodi 3. Redovno održavane zgrade 4. Izgrađen i adaptiran društveni dom 5. Izrađena projektna dokumentacija i izvršen nadzor 6. Energetski obnovljena zgrada općinske uprave | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. 4. Svibanj 2025. 5. Svibanj 2025. 6. Svibanj 2025. | broj natječaja i oglasa | 15 | 15 | 17 | 1412286.82 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | prema m' izgrađenog saniranog plinovoda | 4313 | 4700 | 2000
[5 empty] | broj održavanih zgrada | 17 | 17 | 17
[5 empty] | broj manifestacija, priredbi održanih u prostorima | 25 | 27 | 5
[5 empty] | broj projekata | 6 | 6 | 3
5 | Modernizacija i jačanje komunalne infrastrukture | Aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | 1. Sanirane i održavane nerazvrstane ceste i pješačke staze 2. Rekonstruirane prometnice i javne površine 3. Sanirano klizište 4. Legalizirana komunalna infrastruktura i objekti | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. 4. Svibanj 2025. | broj km' saniranih cesta | 2.3 | 2.8 | 0.87 | 720306.78 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj km' održavanih cesta u zimskom periodu | 67 | 67 | 67
[5 empty] | sanirani km' pješačkih staza | 0 | 2000 | 3.5
[5 empty] | rekonstruirane prometnice i javne površine u km' | 0.1 | 0.4 | 1
[5 empty] | kvadratura zemljišta ugroženog klizištem | 15000 | 15000 | 1700
[5 empty] | broj provedenih predmeta legalizacije komunalne infrastrukture i objekata | 0 | 130 | 12
6 | Modernizacija i jačanje komunalne infrastrukture | Održavanje javnih površina | 1. Uređenje javno zelene površine | 1. Svibanj 2025. | kvadratura uređenih zelenih površina u m2 | 90650 | 87500 | 80000 | 36970.96 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
7 | Modernizacija i jačanje komunalne infrastrukture | Unapređenje energetske infrastrukture | 1. Otklonjeni prijavljeni kvarovi 2. Izgrađena i obnovljena javna rasvjeta 3. Promijenjena rasvjetna tijela javne rasvjete | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. | broj prijavljenih kvarova | 100 | 5 | 30 | 46079.26 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | izgrađena/obnovljena javna rasvjeta u km' | 1 | 1 | 1
[5 empty] | broj promijenjenih rasvjetnih tijela javne rasvjete | 0 | 2195 | 2195
8 | Modernizacija i jačanje komunalne infrastrukture | Održavanje i izgradnja groblja i objekata na groblju | 1. Izgrađene staze/ograde i zelene ograde na groblju 2. Srušena i zasađena stabla 3. Izgrađene nove grobnice i uređena površina na groblju | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. | izgrađene staze/ograde i zelene ograde u m2 | 0/0 | 350/220 | 200/0 | 75520.23 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj zasađenih i rušenih stabala | 25 | 30 | 20
[5 empty] | broj grobnih mjesta/brojizgrađenih površina/m2 uređene površine | 49/0/735 | 30/6/1000 | 40/0/1000
9 | Modernizacija i jačanje komunalne infrastrukture | Razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje | 1. Izvesti određene građevinske radove za odvodnju atmosferskih voda | 1. Svibanj 2025. | Broj intervencija, prijava stanovnika | 40 | 38 | 30 | 65473.5 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
10 | Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede | Aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetnišva i gospodarstva | 1. Organizirana izložba 2. Sanirani poljski putevi 3. Održan sajam 4. Proveden natječaj raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kloštar Ivanić 5. Provedeni projekti razvojnih agencija | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. 4. Svibanj 2025. 5. Svibanj 2025. | broj posjetitelja | 2000 | 2100 | 5000 | 13725.08 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj saniranih poljskih puteva u km' | 1.5 | 2 | 0.5
[5 empty] | broj korisnika vage | 192 | 180 | 180
[5 empty] | broj korisnika raspolaganja državnim poljop.zemljištem | 50 | 60 | 48
[5 empty] | broj provedenih projekata | 0 | 1 | 0
11 | Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede | Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i prožanje potpora MSP | 1. Podmireni troškovi kredita proljetne sjetve 2. Podijeljena sredstva za ublažavanje posljedica od mraza 3. Subvencionirano osiguranje u poljoprivredi 4. Podmireni troškovi umjetnog osjemenjivanja 5. Stručno osposobljeni ljudi u poljoprivredi 6. Podmireni troškovi kontrole mliječnosti krav 7. Dodijeljene subvencije uzgojno selekcijskog rada 8. Dodijeljena sredstva poljoprivrednim udrugama 9. Podmireni troškovi umjetnog osjemenjivanja 10. Kupljena sjemena djeteline i DTS 11. Nabavljene markice za telad 12. Podmireni troškovi UZV krava 13. Dodijeljene subvencije obrtnicima, malim isrednjim poduzetnicima 14. Dodijeljene potpore novootvorenim tvrtkama i obrtima | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. 4. Svibanj 2025. 5. Svibanj 2025. 6. Svibanj 2025. 7. Svibanj 2025. 8. Svibanj 2025. 9. Svibanj 2025. 10. Svibanj 2025. 11. Svibanj 2025. 12. Svibanj 2025. 13. Svibanj 2025. 14. Svibanj 2025. | broj korisnika potpore proljetne/jesenske sjetve | 17/56 | 20/50 | 38 | 94156.17 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj obeštećenih OPG-a | 0 | 4 | 0
[5 empty] | broj korisnika premije u odnosu na OPG | 54/11 | 55/12 | 43
[5 empty] | broj korisnika potpore troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja | 279 | 280 | 9
[5 empty] | broj korisnika potpore | 0 | 10 | 0
[5 empty] | broj grla | 305 | 305 | 0
[5 empty] | broj korisnika | 5 | 7 | 6
[5 empty] | broj korisnika sufinanciranja osjemenjivanja krmača | 79 | 80 | 64
[5 empty] | broj korisnika DTS | 92 | 92 | 8
[5 empty] | broj grla | 305 | 305 | 20
[5 empty] | broj teladi | 92 | 92 | 97
[5 empty] | broj obrtničkih manifestacija | 0 | 1 | 0
[5 empty] | broj poduzetnika | 30 | 30 | 0
[5 empty] | broj novootvorenih tvrtki | 0 | 1 | 0
12 | Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede | Poticanje održivog razvoja turizma | 1. Organizirane manifestacije i vjerski događaji | 1. Svibanj 2025. | broj organiziranih manifestacija | 0 | 2 | 5 | 40082.66 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj posjetitelja manifestacije | 0 | 1000 | 5000
[5 empty] | broj posjetitelja vjerskih događaja | 800 | 5000 | 2000
13 | Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva | Redovna djelatnost osnovnih škola | 1. Nabavljena oprema i uređeni prostori 2. Osiguran produženi boravak za učenike | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. | Broj nabavljene opreme ili uređenje prostora u m2 | 43 | 45 | 0 | 92538.31 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj učenika | 26 | 26 | 26
[5 empty] | broj korisnika produženog boravka | 15 | 22 | 35
14 | Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva | Redovna djelatnost vrtića | 1. Upisana djeca u vrtićima | 1. Svibanj 2025. | Broj upisane djece u redovni program | 219 | 219 | 206 | 876444.31 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
15 | Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva | Dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje i slično | 1. Podmireni troškovi prijevoza učenika 2. Izdvojena sredstva za školu plivanja 3. Dodijeljene novčane stipendije | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. | broj korisnika prijevoza | 65 | 65 | 65 | 45307.92 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj korisnika sredstava za školu plivanja | 50 | 55 | 32
[5 empty] | broj korisnika stipendija | 40 | 40 | 40
16 | Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva | Pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana | 1. Dodijeljene novčane pomoći 2. Podmireni troškovi nabave drva za ogrjev 3. Dodijeljene novčane pomoći 4. Podmireni pogrebni troškovi 5. Podmireni troškovi ljetovanja socijalno potrebitih učenika 6. Podmireni troškovi toplog obroka učenicima u školskoj kuhinji 7. Dodijeljena sredstva socijalnim udrugama 8. Ostvaren projekt "Zaželi" 9. Prevezeni pokojnici na obdukciju 10. Financirana aktivnost Grad/Općina prijatelj djece 11. Dodijeljene donacije vjerskim zajednicama 12. Dodijeljene donacije udrugama | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. 4. Svibanj 2025. 5. Svibanj 2025. 6. Svibanj 2025. 7. Svibanj 2025. 8. Svibanj 2025. 9. Svibanj 2025. 10. Svibanj 2025. 11. Svibanj 2025. 12. Svibanj 2025. | povećanje broja novorođenih | 60 | 61 | 53 | 62110.56 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj korisnika pomoći za stanovanje/broj korisnika jednokratne pomoći | 26/5 | 27/5 | 33/3
[5 empty] | broj korisnika drva za ogrjev/broj korisnika pomoći pojedincima i obiteljima | 39 | 35 | 33
[5 empty] | broj korisnika pomoći (božićnice i uskrsnice) | 742 | 720 | 525
[5 empty] | broj korisnika izdataka za humanitarna djela | 6 | 6 | 4
[5 empty] | broj korisnika - školska kuhinja | 95 | 95 | 30
[5 empty] | broj korisnika - pogrebni troškovi | 0 | 1 | 1
[5 empty] | broj korisnika - ljetovanje učenika | 6 | 6 | 6
[5 empty] | broj korisnika | 86 | 110
[5 empty] | broj projekta - udruge | 0 | 3 | 3
[5 empty] | broj korisnika | 313 | 315
[5 empty] | broj korisnika programa "Zaželi" | 20 | 22 | 22
[5 empty] | broj pokojnika prevezenih na obdukciju | 3 | 2 | 1
[5 empty] | broj djece u školama i vrtiću | 600 | 613 | 613
[5 empty] | broj obnovljenih i očuvanih knjiga/broj vjerskih objekata/broj pružanih usluga | 10/1/30 | 10/1/30
[5 empty] | broj članova/korisnika udruge | 140 | 140 | 140
17 | Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva | Aktivnosti vezane za zaštitu i unapređenje zdravlja građana | 1. Obavljena deratizacija i dezinsekcija 2. Obavljeni sanitarno higijeničarski poslovi 3. Dodijeljene subvencije za kastraciju i sterilizaciju 4. Organizirane aktivnosti sportskih klubova | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. 4. Svibanj 2025. | broj domaćinstava/napuštena domaćinstva | 1594/147 | 1594/147 | 1594/140 | 90069.11 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj pasa i mačaka lutalica | 6 | 6 | 8
[5 empty] | broj pasa/mačaka | 50 | 50 | 65
[5 empty] | broj amatera uključenih u aktivnosti sportskih klubova | 336 | 340 | 340
18 | Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva | Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite | 1. Određene invervencije | 1. Svibanj 2025. | broj intervencija zaštite i spašavanja | 29 | 27 | 20 | 107254.94 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | površina općine ugrožena poplavom u m2 | 2,5 | 2.5 | 2.5
[5 empty] | broj stanovnika | 6100 | 6200 | 5591
19 | Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva | Aktivnosti vezane za unapređenje stanovanja | 1. Proveden projekt WIFI4EU 2. Podmireni troškovni svjetlosne signalizacije pješačkih prijelaza 3. Uveden širokopojasni Internet 4. Uređene zapuštene privatne parcele 5. Postavljene sprave na dječjim igralištima | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. 4. Svibanj 2025. 5. Svibanj 2025. | broj stanovnika naselja Kloštar Ivanić | 0 | 3600 | 1800 | 66331.05 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj korisnika pješačkog prijelaza | 0 | 2000 | 2000
[5 empty] | broj kanalizacijskih priključaka | 0 | 80 | 0
[5 empty] | broj saniranih zapuštenih parcela | 0 | 7 | 0
[5 empty] | broj kupljenih i postavljenih sprava | 0 | 7 | 9
20 | Zaštita i očuvanje okoliša i kulturne baštnice | Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | 1. Provedene aktivnosti u svrhu promicanja kulture | 1. Svibanj 2025. | broj članova u kulturnim udrugama | 519 | 523 | 367 | 83841.88 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj naslova u knjižnici/broj korisnika | 7500/1055 | 8000/1100 | 400
[5 empty] | proizvodnja informativnih programa | 199 | 200 | 0
[5 empty] | broj članova u kulturnim udrugama | 519 | 523 | 367
21 | Zaštita i očuvanje okoliša i kulturne baštnice | Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom | 1. Nabavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada 2. Odvezen i zbrinut otpad, sanirana Tarna i reciklažno dvorište 3. Odvezeno smeće i zbrinuti otpad sa divljih deponija | 1. Svibanj 2025. 2. Svibanj 2025. 3. Svibanj 2025. | broj stanovnika | 6100 | 6200 | 85 | 43367.53 | NE | U TIJEKU | Prema pokazateljima rezultata mjere status provedbe je definiran "u tijeku" iz razloga što što aktivnost je tekuća kroz proračunsku godinu.
[5 empty] | broj odvezenog otpada u tonama | 800 | 750 | 800
[5 empty] | broj saniranih divljih deponija | 6 | 5 | 3
| Datum: | 13.02.2024.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | DEJAN DOKMANIĆ
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja