Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), Odluke o komunalnom doprinosu  („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 5/19) te članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 13/21),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 11.09.2025. godine donijelo je

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu objavljen je u „Glasniku Zagrebačke županije“ broj 59/23, 16/24 i 20/24.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu ostvaren je kako slijedi:

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.1. NERAZVRSTANE CESTE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024.g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste |  | 5.000,00 eur | 4.250,00 eur | 85,00 |
| Projekt Spojne ceste Naftaplinska - Švearova | Komunalna naknada | 5.000,00 eur | 4.250,00 eur |  |

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1. PJEŠAČKE STAZE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pješačke staze |  | 1.053.084,78 eur | 631.715,12 eur | 59,99 |
| Gradnja pješačke staze u naselju Bešlinec Objekt ili uređaj | Kredit Rudna renta Izvor financiranja | 426.090,00 eur 26.192,58 eur Plan za 2024. g. | 426.090,00 eur 26.192,58 eur Ostvarenje u 2024. g. | Index |
|  | Potpora Ministarstva RR i fondova EU graditeljstva Potpora Zgb. županije Višak | 38.000,00 eur 50.000,00 eur 140.387,20 eur | 38.000,00 eur 50.000,00 eur 72.182,54 eur |  |
| Stručni nadzor gradnje pješačke staze u naselju Bešlinec | Komunalni doprinos Pomoći 2023./2024. | 2.790,00 eur 13.210,00 eur | 2.790,00 eur 7.210,00 eur |  |
| Projekt pješačke staze u ulici Stjepana Radića | Pomoći 2023./2024. | 9.290,00 eur | 9.250,00 eur |  |
| Izvođenje radova na pješačkoj stazi u ulici Stjepana Radića | Pomoći 2023./2024. Prihodi od poreza Prihod od prodaje zemljišta i objekata u vlasništvu općine | 238.750,00 eur 56.855,00 eur 44.020,00 eur | 0,00 eur 0,00 eur 0,00 eur |  |
| Nadzor nad izvođenjem radova na pješačkoj stazi u ulici Stjepana Radića | Pomoći 2023./2024. | 7.500,00 eur | 0,00 eur |  |

  - JAVNE ZELENE POVRŠINE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Javne zelene površine |  | 283.816,54 eur | 10.545,19 eur | 3,72 |
| Projekt uređenja Parka hrvatskih branitelja | Komunalna naknada | 8.500,00 eur | 6.695,00 eur |  |
| Uređenje Parka hrvatskih branitelja | Pomoći 2023./2024. Prihodi od poreza | 151.250,00 eur 119.066,54 eur | 3.850,19 eur |  |
| Nadzor nad uređenjem Parka hrvatskih branitelja | Prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada | 5.000,00 eur | 0,00 eur |  |

  - GROBLJA

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groblja |  | 210.275,00 eur | 163.364,26 eur | 77,69 |
| Izrada grobnih okvira | Grobna naknada | 26.500,00 eur | 26.350,00 eur |  |
| Izrada grobnica | Grobna naknada Komunalna naknada | 60.000,00 eur | 42.899,00 eur 17.098,00 eur |  |
| Uređenje parkirališta za groblje Sobočani | Grobna naknada Komunalni doprinos Rudna renta Komunalna naknada | 26.600,00 eur 2.500,00 eur 20.900,00 eur | 0,00 eur 13.505,58 eur 20.900,00 eur 14.504,62 eur |  |
| Nadzor nad uređenjem parkirališta za groblje Sobočani | Komunalna naknada | 900,00 eur | 1.125,00 eur |  |
| Izrada kazeta za polaganje urne | Komunalni doprinos | 6.600,00 eur | 0,00 eur |  |
| Uređenja na grobljima | Komunalna naknada Rudna renta | 9.900,00 eur 10.000,00 eur | 13.357,06 eur 10.000,00 eur |  |
| Izrada ograde na groblju Bešlinec | Komunalna naknada Prihodi od poreza | 15.000,00 eur 30.000,00 eur | 3.625,00 eur 0,00 eur |  |
| Nadzor nad izradom ograde na groblju Bešlinec | Komunalna naknada | 1.375,00 eur | 0,00 eur |  |

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE

REKONSTRUIRATI S PROCJENOM TROŠKOVA

3.1. NERAZVRSTANE CESTE

| Objekt ili uređaj | Izvor financiranja | Plan za 2024. g. | Ostvarenje u 2024. g. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste |  | 283.863,42 eur | 246.277,25 eur | 86,76 |
| Projekt rekonstrukcije Badalićeve ulice | Komunalna naknada | 6.000,00 eur | 5.460,00 eur |  |
| Projekt rekonstrukcije ulice Milke Trnine | Prihodi od poreza | 5.000,00 eur | 4.875,00 eur |  |
| Rekonstrukcija dijela ulice sv. Marije u naselju Kloštar Ivanić | Komunalna naknada Višak Potpora Ministarstva graditeljstva Pomoći 2023./2024. Rudna renta | 100.346,00 eur 38.000,00 eur 40.700,00 eur 30.000,00 eur 61.817,42 eur | 93.687,31 eur 38.000,00 eur 40.700,00 eur 0,00 eur 61.817,42 eur |  |
| Stručni nadzor nad rekonstrukcijom dijela ulice sv. Marije u naselju Kloštar Ivanić | Komunalni doprinos | 2.000,00 eur | 1.737,52 eur |  |

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

SVEUKUPNO PLAN:                      1.836.039,74 eur

SVEUKUPNO OSTVARENJE:      1.056.151,82 eur

Članak 3.

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu financirano je iz izvora kako slijedi:

| Izvor | Naziv izvora prihoda | Plan za 2024. godinu | Ostvarenje u 2024. g. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opći prihodi i primici (prihodi od poreza) | 247.921,54 eur | 8.725,19 eur |
| 4 | Prihodi za posebne namjene (komunalna naknada, komunalni doprinosi, rudna renta, grobna naknada, prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih građevina, prihod od zakupa i korištenja zemljišta u vlasništvu RH) | 360.921,00 eur | 365.994,09 eur |
| 15 | Pomoći (kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz proračuna Zagrebačke županije i sredstva fiskalnog izravnanja) | 578.700,00 eur | 145.160,00 eur |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH) | 44.020,00 eur | 0,00 eur |
| 8 | Namjenski primici (primitak od financijske institucije i primitak od prodaje udjela) | 426.090,00 eur | 426.090,00 eur |
| 9 | Višak | 178.387,20 eur | 110.182,54 eur |
|  | UKUPNO: | 1.836.039,74 eur | 1.056.151,82 eur |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije.

KLASA: 363-01/25-01/015

URBROJ: 238-14-01-25-3

Kloštar Ivanić, 11.09.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Krešimir Bunjevac

O b r a z l o ž e n j e

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinski načelnik je dužan podnijeti Općinskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu predviđa nastavak ulaganja Općine u komunalnu infrastrukturu, a koje bi trebalo doprinijeti povećanju komunalnog standarda u svim naseljima te razvoju Općine općenito.

Programom građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2024. godinu planirana su sredstva u sveukupnom iznosu od 1.836.039,74 eura.

U tijeku 2024. godine na izvršenje Programa građenja utrošena su sredstva u iznosu od 1.056.151,82 eura te njegovo izvršenje iznosi 57,52%. Odstupanje od plana iznosi

779.887,92 eura. Razlog odstupanja je potreba da se za planirane projekte uređenja Parka hrvatskih branitelja, te izvođenje radova na pješačkoj stazi u ulici Stjepana Radića u naselju Kloštar Ivanić provedu nužne prethodne aktivnosti (ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti), zbog čega isti moraju biti sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja                                                              komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

Izrada kazete za polaganje urne je prebačena u 2025. godinu.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Krešimir Bunjevac